## BC theo QĐ 334
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn giao | Giải ngân đến ngày 15/6 | Ước giải ngân 6 tháng đầu năm | Tỷ lệ % giải ngân đến hết ngày 15/6 so với kế hoạch vốn | Tỷ lệ % ước giải ngân 6 tháng so với kế hoạch vốn
| Tổng |  | 916496 | 168502 | 38990.782 | 76331.473 | 23.1397 | 45.3
I | Vốn ngân sách tỉnh giao (do tỉnh quản lý) |  | 394375 | 69200 | 8950.51 | 24850 | 12.9343 | 35.9104
1 | Vốn thu tiền sử dụng đất của tỉnh |  | 365000 | 58000 | 0 | 14000 | 0 | 24.1379
| Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 100000 | 8000 |  | 4000 | 0 | 50
| Cầu Thạnh Đức | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 265000 | 50000 |  | 10000 | 0 | 20
2 | Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  | 29375 | 11200 | 8950.51 | 10850 | 79.9153 | 96.875
2.1 | Vốn tỉnh |  | 24000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 100
| HTCNSH xã Phổ Cường-Phổ Khánh, Thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 24000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 100
2.2 | Vốn TW hỗ trợ |  | 5375 | 4200 | 1950.51 | 3850 | 46.4407 | 91.6667
| KCH kênh mương Đội 6 đi Sông Thoa Gò Soáy đi mương tiêu đội 4, thôn An Thổ | UBND xã Phổ An | 875 | 700 | 380 | 700 | 54.2857 | 100
| Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Thiệp Sơn | UBND xã Phổ Thuận | 1000 | 700 | 420.379 | 700 | 60.0541 | 100
| KCH tuyến kênh từ Ao Vuông - Nhà ông Liệu | UBND xã Phổ Cường | 875 | 700 | 457.671 | 700 | 65.3816 | 100
| Tuyến cầu Sộp đi nhà ông Tùng (thôn Tân Phong) | UBND xã Phổ Phong | 875 | 700 |  | 700 | 0 | 100
| Dự án Đường khu 2, 3 đi đèo Bình Đê thôn Hưng Long | UBND xã Phổ Châu | 875 | 700 |  | 350 | 0 | 50
| KCH kênh N7 đi Mương Ngang | UBND xã Phổ Nhơn | 875 | 700 | 692.46 | 700 | 98.9229 | 100
II | Ngân sách thị xã giao (do thị xã quản lý) |  | 522121 | 99302 | 30040.272 | 51481.473 | 30.2514 | 51.8433 | 99302 | 30040.272
1 | Xây dựng cơ bản tập trung |  | 53395 | 20000 | 10652.01 | 14283.54 | 53.2601 | 71.4177
| Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 14995 | 2000 | 1250.011 | 2000 | 62.5005 | 100
| Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 6500 | 2425 | 1908.54 | 1908.54 | 78.7027 | 78.7027
| Đầu tư các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 14900 | 4375 | 4375 | 4375 | 100 | 100
| Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 10000 | 6000 | 3118.459 | 6000 | 51.9743 | 100
| Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Núi Bàu - Liệt Sơn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 7000 | 4200 |  |  |  | 0
| Dự án chuản bị đầu tư | BQL DA ĐTXD và PTQĐ |  | 1000 |  |  |  | 0
2 | Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã |  | 114471 | 39302 | 11311.893 | 22815.586 | 28.782 | 58.052
| Trường Mầm non Phổ Minh; Hạng mục: 02 phòng (Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật) | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 1900 | 46 | 46 | 46 | 100 | 100
| Trường Mầm non Phổ An; Hạng mục: 2 phòng (Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật) | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 1900 | 262 | 250.491 | 262 | 95.6073 | 100
| Trường THCS Phổ Nhơn; Hạng mục: 04 phòng bộ môn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 5500 | 366 | 293.586 | 293.586 | 80.2148 | 80.2148
| Trường Mầm non Phổ Thạnh; Hạng mục: 04 phòng học, hệ thống PCCC và thoát nước ngoài nhà | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 7000 | 1719 | 1627.054 | 1719 | 94.6512 | 100
| Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 11500 | 5492 | 2810.135 | 5492 | 51.1678 | 100
| Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 75000 | 12623 | 650 | 5000 | 5.1493 | 39.6102
| Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường chính trên địa bàn thị xã. | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 5971 | 3583 | 2863.409 | 3583 | 79.9165 | 100
| Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 5700 | 3420 | 2653.075 | 3420 | 77.5753 | 100
| Đối ứng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | Các xã |  | 11791 | 118.143 | 3000 | 1.002 | 25.4431
3 | Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (giao cho thị xã thu chi) |  | 354255 | 40000 | 8076.369 | 14382.347 | 20.1909 | 35.9559
| Cầu Suối Đục | UBND xã Phổ Nhơn | 4000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100
| Đường Huỳnh Thúc Kháng | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 40000 | 1847 | 506.347 | 506.347 | 27.4146 | 27.4146
| Đoạn đường Phạm Văn Đồng giáp tuyến đường Trần Hưng Đạo; Hạng mục: Nền, mặt đường, điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và an toàn giao thông; Lý trình: Km0+987,5-Km1+147,5 | UBND phường Nguyễn Nghiêm | 14777 | 221 | 0 | 221 |  | 100
| Khu dân cư phía Nam đường Lê Thánh Tôn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 42600 | 5000 | 0 | 2000 |  | 40
| Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 35000 | 4430 | 1100 | 4430 | 24.8307 | 100
| Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 100000 | 10000 | 6429 | 6900 | 64.29 | 69
| Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 75000 | 7377 | 0
| Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông phường Phổ Thạnh | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 574 | 400 | 0
| Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ | Phòng QLĐT | 650 | 300
| Lập điều chinh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ | Phòng TNMT | 5579 | 2100
| Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 | Phòng QLĐT | 8069 | 2000
| Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 571 | 300 | 41.022 | 300 | 13.674 | 100
| Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc đô thị Đức Phổ (Phổ Văn- Phổ Thuận- Phổ An - Phổ Quang | Phòng QLĐT | 12935 | 500 |  |  | 0
| Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Thạnh | Phòng QLĐT | 3500 | 500 |  |  | 0
| Kinh phí chưa phân bổ |  |  | 3000 |  |  | 0
| Trường TH Phổ Khánh | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 11000 | 2000 |  |  | 0

## kéo dài
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 2
VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 | Vốn đã nhập Tabmis | Giải ngân đến 15/6/2024 |  |  | Ước giải ngân đến 30/11/2023 |  | Đánh giá tỷ lệ giải ngân T7 so với tiến độ KH31 | Giải ngân đến 22/01/2024 |  | Ước giải ngân đến 31/01/2024 |  | Ghi chú
[6 empty] | Giá trị | Tỷ lệ (%) | tỷ lệ so với tabmis | Giá trị | Tỷ lệ |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ
| Cầu Thạnh Đức | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 265000 | 21075.322 |  | 21075.322 | 100

## BIỂU MẪU 6 THÁNG (hidden)
ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN LÝ SƠN | [12 empty] | Biểu số: 01b-TTKHN
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - KỲ 6 THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện Lý Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (QTQG, A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dà (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm |  | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[6 empty] | Kế hoạch UBND tỉnh giao | Kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 |  |  | 3=4+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+11 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16
A | PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
A.I | VỐN NSNN |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 53818.043 | 17786 | 0 | 36032.043 | 15488.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 11066.556 | 9736.803 | 1329.753
Trong đó
1 | Vốn XDCB tập trung |  |  | 49999.043 | 17786 | 0 | 32213.043 | 12933.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 8511.556 | 7728.803 | 782.753
2 | Vốn từ nguồn thu sử dụng đất |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 241 | 547
3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia |  |  | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 0
II | Vốn ngân sách Trung ương |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
1 | Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
B | PHẦN SỐ LIỆU CHI TIÊT |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
B.1 | Dự án do tỉnh quản lý |  |  | 131643.101 | 38821 | 0 | 92822.101 | 108654.137 | 38821 | 0 | 38821 | 69833.137 | 9548.803 | 60284.413
B.1.1 | Vốn NSNN |  |  | 131643.101 | 38821 | 0 | 92822.101 | 108654.137 | 38821 | 0 | 38821 | 69833.137 | 9548.803 | 60284.413
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0
1 | Vốn XDCB tập trung (ngân sách tỉnh) |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0
01 | Trung tâm Chính trị- Hành chính huyện Lý Sơn |  | 7665885 | 10000 |  |  | 10000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500
II | Vốn ngân sách Trung ương |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
1 | Dự án khởi công mới |  |  | 118821 | 38821 | 0 | 80000 | 104384.036 | 38821 | 0 | 38821 | 65563.036 | 5278.702 | 60284.413
01 | Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn |  | 7722802 | 40000 |  |  | 40000 | 36462 |  |  |  | 36462 | 423.079 | 36039
02 | Trung tâm y tế Quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn |  | 7665880 | 78821 | 38821 |  | 40000 | 67922.036 | 38821 |  | 38821 | 29101.036 | 4855.623 | 24245.413 |  | 38820879 | 63066.413
2 | Dự án trả nợ vốn ứng trước |  |  | 1003.101 | 0 | 0 | 1003.101 | 1003.101 | 0 | 0 | 0 | 1003.101 | 1003.101 | 0 | 0 |  | 4855.623
01 | Trường THCS An Vĩnh; hạng mục: Nhà công vụ |  | 7244240 | 133 |  |  | 133 | 133 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 38845124.413
02 | Trường Mầm non An Hải |  | 7254435 | 552 |  |  | 552 | 552 |  |  |  | 552 | 552
03 | Trường tiểu học An Bình |  | 7072864 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 63066.292
04 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Lý Sơn |  | 7046558 | 26.652 |  |  | 26.652 | 26.652 |  |  |  | 26.652 | 26.652
05 | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Lý Sơn |  | 7046628 | 28.354 |  |  | 28.354 | 28.354 |  |  |  | 28.354 | 28.354
06 | Chợ Phước Vĩnh |  | 7046621 | 63.095 |  |  | 63.095 | 63.095 |  |  |  | 63.095 | 63.095
III | Vốn Chương trình MTQG nông thôn mới |  |  | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 0
01 | Trường mầm non An Vĩnh ; Hạng mục: Nhà Hành chính - Quản trị |  | 7841883 | 1819 |  |  | 1819 | 1767 |  |  |  | 1767 | 1767
B.2 | Dự án do UBND huyện quản lý |  |  | 41999.043 | 17786 | 0 | 24213.043 | 12221.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7799.556 | 6469.803 | 1329.753
B.2.1 | Vốn NSNN |  |  | 39999.043 | 17786 | 0 | 22213.043 | 11433.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7011.556 | 6228.803 | 782.753
| Vốn XDCB tập trung |  |  | 39999.043 | 17786 | 0 | 22213.043 | 11433.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7011.556 | 6228.803 | 782.753
1 | Vốn trả nợ các dự án hoàn thành |  |  | 1015.043 | 0 | 0 | 1015.043 | 1015.043 | 0 | 0 | 0 | 1015.043 | 1015.043 | 0
01 | Nâng cấp, cải tạo cột cờ tổ quốc huyện đảo Lý Sơn |  | 7731104 | 217.372 |  |  | 217.372 | 217.372 |  |  |  | 217.372 | 217.372
02 | Nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh gia đình đợt 3 |  | 7790086 | 39.634 |  |  | 39.634 | 39.634 |  |  |  | 39.634 | 39.634
03 | Mương thoát nước khu trài dân 773 thôn đông |  | 7812154 | 758.037 |  |  | 758.037 | 758.037 |  |  |  | 758.037 | 758.037
2 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  | 17686 | 13186 | 0 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
01 | Chợ trung tâm huyện Lý Sơn |  | 7665883 | 6204 | 2204 |  | 4000 | 0 |  |  |  | 0
02 | Nội thất và trang thiết bị thiết yếu thuộc công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính huyện Lý Sơn |  | 7831539 | 3035 | 3035 |  |  | 0 |  |  |  | 0
03 | Nâng cấp đường cơ động đảo Lý Sơn (đoạn từ cầu vượt Vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây, xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh); Hạng mục: Cải tạo kè chắn; vỉa hè; cây xanh; điện chiếu sáng; hệ thống camera, bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | 7654659 | 7947 | 7947 |  |  | 0 |  |  |  | 0
04 | Bể chứa nước sinh hoạt kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất |  | 7798081 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500
3 | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  | 20353 | 4600 | 0 | 15753 | 9918.458 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 5496.513 | 4713.76 | 782.753
01 | Nâng cấp, cải tạo Chợ thôn Tây, An Hải |  | 7884153 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2788.087 | 2000 |  | 2000 | 788.087 | 241.334 | 546.753
02 | Mương thoát nước tuyến từ đồng Bù Lăng - Đồng Hộ An Hải; kết hợp bể chứa nước phục vụ tưới tiêu |  | 7900006 | 7500 |  |  | 7500 | 523.426 |  |  |  | 523.426 | 523.426
03 | Trường THCS An Vĩnh; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn |  | 7888668 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 0
04 | Khu huấn luyện bơi và huấn huyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang. |  |  | 3400 |  |  | 3400 | 0 |  |  |  | 0
05 | Tôn tạo và mở rộng di tích quốc gia Âm Linh tự |  | 7868348 | 2353 |  |  | 2353 | 1685 |  |  |  | 1685 | 1449 | 236
06 | Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh; Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo sân thể thao, bê tông sân nền (khu B) |  | 7884150 | 850 | 850 |  |  | 800 | 800 | 800 |  | 0
07 | Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn nội đồng; Hạng mục: Tuyến đường D2 (từ N68 đến N99); lý trình Km0+00- Km0+224,87 |  | 7884152 | 1000 | 1000 |  |  | 871.945 | 871.945 | 871.945 |  | 0
08 | Trường Mầm non An Hải; Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nhà bếp ăn một chiều |  | 7884151 | 750 | 750 |  |  | 750 | 750 | 750 |  | 0
4 | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 |  |  | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước kênh nội đồng chống ngập úng cho đồng ruộng |  |  | 450 |  |  | 450 | 0
02 | Đường băng chào cờ, duyệt đội ngũ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn |  |  | 75 |  |  | 75 | 0
03 | Trường THCS An Hải: Hạng mục: Nhà tập đa năng |  |  | 210 |  |  | 210 | 0
04 | Trường THCS An Vĩnh: Hạng mục: Nhà tập đa năng |  |  | 210 |  |  | 210 | 0
| Vốn từ nguồn thu sử dụng đất |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 241 | 547
01 | Nâng cấp, cải tạo Chợ thôn Tây, An Hải |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 788 |  |  |  | 788 | 241 | 547
Ngày tháng 7 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn Đạt

## Biểu mẫu ứng trước (hidden)
ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN LÝ SƠN | [12 empty] | Biểu số: 01a-TTKHN
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ỨNG TRƯỚC CHƯA THU HỒI 6 ThÁNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện Lý Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Địa điểm mở tài khoản | Mã số dự án đầu tư | Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm báo cáo |  | Kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm báo cáo |  | Thu hồi vốn ứng trước trong năm báo cáo |  | Vốn ứng trước trong năm báo cáo |  |  | Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau
|  |  |  | Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi | Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn kế hoạch ứng trước | Số vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn kế hoạch bố trí thu hồi | Số thu hồi trong 6 tháng/ năm báo cáo theo kết quả thanh toán thực tế | Vốn kế hoạch ứng trước | Vốn kế hoạch ứng trướcSố vốn đã thanh toán đến hết 6 tháng/ năm báo cáo | Vốn kế hoạch ứng được kéo dài thời hạn thanh tán sang năm sau | Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi | Tổng số vốn đã thanh toán đến hết năm báo cáo
[9 empty] | Tổng số |  | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[11 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=6+8-10+11 | 15=6+8-10+12
I | Vốn ngân tỉnh ứng trước cho ngân sách huyện |  |  | 16597.177 | 16597.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597.177 | 16597.177
01 | Nâng cấp đường cơ động đảo Lý Sơn (đoạn từ cầu vượt Vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây, xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh); Hạng mục: Cải tạo kè chắn; vỉa hè; cây xanh; điện chiếu sáng; hệ thống camera, bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | 7654659 | 16597.177 | 16597.177 | [7 empty] | 16597.177 | 16597.177
Ngày tháng 7 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
| (Ký, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | (Ký tên, đóng dấu)